## Stories prof
En tant que... | J'ai besoin de... | afin de... | Difficulté/Durée (1à5) |  |  |  | Sprint | Commentaire
|  |  | Amélie | Karine | Tony | Nico |  | Front | Back
visiteur | d'un menu de navigation | accéder aux différents contenus | 1 | 1 | 2 | 1 |  | difficulté : scroll image nav
visiteur | avoir accès à des vidéos | regarder les clips du groupe | 3 | 3 | 2 | 2
visiteur | d'un lecteur de musique | pouvoir écouter les morceaux du groupe en naviguant sur le site | 5 | 5 | 5 | 5 |  | long pour le front
visiteur | consulter les futures dates de concert | venir voir le groupe en concert | 1 | 1 | 1 | 1
visiteur | reserver une p[lace de concert | être sûr d'avoir une place au prochain concert | 3 | 1 | 1 | 1
visiteur | m'abonner aux dates de concert | recevoir une notification si on concert a lieu près de chez moi | 2 | 3 | 2 | 2
visiteur | avoir des infos fraiches | me tenir au courant de l'actualité du groupe | 1 | 1 | 3 | 2
visiteur | un formulaire de contact | poser une question au groupe, obtenir un renseignement | 1 | 2 | 2 | 2 |  | selectionner pro ou lambda
visiteur | un champ d'inscription à la newsletter | recevoir des informations régulières sur le groupe | 2 | 2 | 2 | 2
visiteur | changer la langue du site | lire les contenus dans une langue que je comprends | 4 | 3 | 3 | 3
visiteur | une galerie d'images | voir des photos du groupe | 1 | 1 | 3 | 2
visiteur | une boutique | acheter les disques/produits du groupe | 4 | 3 | 5 | 5 |  | Sprint bonus (plugin woocommerce)
admin | me connecter | d'accéder aux contenus reservés | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | c'est WP qui s'en occupe :) | 3 users : 1SU, 1Concert-user, 1PhotoNews-user
admin | selectionner des photos | les mettre dans une galerie | 1 | 1 | 0 | 0
admin | d'importer des vidéos youtube | pouvoir les lire depuis le site du groupe | 1 | 1 | 0 | 0
admin | editer des dates de concert | montrer au public mes dates de concert et de les maintenir à jour | 1 | 1 | 0 | 0
admin | uploader des morceaux de musique | alimenter le player musical | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | plugin tout fait ou création d'un plugin ?
admin | ecrire des news | tenir mon public au courant de mes actualités | 1 | 1 | 0 | 0
|  | BACK | FRONT
| Sprint 0 : | install de WP | site static
|  | Customiser | composants
|  | CPT | creer un fichier de fake data
|  | menus | fournir matiere au back (contenus, textes, images), ...